## Hoja12
Etiquetas de fila | Cuenta de Proceso
Asegurar Salud | 11
Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | 1
Gestión de Comunicaciones | 1
Gestión de TIC | 1
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | 1
Gestión del Talento Humano | 2
Gestión en Salud Pública | 6
Gestión Financiera | 2
Gestión Social en Salud | 2
Planeación Institucional y Calidad | 2
Planeación y Gestión Sectorial | 1
Provisión de Servicios de Salud | 6
Total general | 36

## APV
Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Reporta | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Proceso | Fuente | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance
304 | Generadas por el proceso | Cerrada | No se evidencio para la realización del mapa de riesgos del 2016 soportes para la actualización de riesgos y controles al interior del proceso de Planeación Institucional Y calidad | Melba Rocio Zabala Diaz | Sonia Luz Florez Gutierrez | 2017-06-05 | 2017-09-06 | Planeación Institucional y Calidad | Auditorias de Gestión OCI | 100% | - | 100%
302 | Generadas por el proceso | Cerrada | Realizado el análisis de riesgos y controles del proceso Asegurar Salud, se encuentra que se debe asegurar que los controles a los riesgos se mejoren en cuanto a su estandarización y realización de manera constante. Así se genera necesidad de fortalecer controles existentes y documentar nuevos. EN HOJA DE MEJORA DEL ANEXO las acciones preventivas a implementar | Cielo Rocio Valencia Corredor | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 2017-03-24 | 2017-07-25 | Asegurar Salud | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
301 | Generadas por el proceso | Cerrada | En auditoria integral de la Oficina de Control Interno de la SDS, según informe a enero 2017, se solicita mejora y se aprueba plan de mejoramiento para: 10.1 Oportunidad de mejora: Se recomienda incrementar los seguimientos a las EPS S Capital Salud y Unicajas a por lo menos una auditoria mensual. 10.2 La SDS debe adelantar el seguimiento a las eventuales modificaciones mes a mes a las bases de datos de los afiliados al régimen subsidiado, de tal manera que permita verificar al menos la trazabilidad, continuidad y cobertura de servicios de P Y D y atenciones resolutivas. 10.3 Evaluar y hacer seguimiento a la eventual obligatoriedad de contratación con las ESE del Distrito, por parte de las EPS del Contributivo que tienen afiliados del régimen subsidiado por movilidad.10.4 Oportunidad de mejora: Evaluar y Hacer seguimiento a la prestación de servicios a afiliados del Distrito, especialmente del régimen subsidiado que hacen uso de la portabilidad.10.5 Oportunidad de mejora: Fortalecer la información pública pertinente sobre las EPS para apoyar a usuarios que requieran el trámite de ejercicio de portabilidad y movilidad. 11.1 Recomendación: Adelantar gestiones ante el Ministerio de Salud, el FOSYGA y las EPS, para la depuración y cruce de bases de datos, con el objeto de evitar que se realicen pagos por duplicados en la BDUA. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 2017-03-24 | 2017-07-25 | Asegurar Salud | Otros | 100% | - | 100%
300 | Generadas por el proceso | Cerrada | De acuerdo a la auto-evaluación de riesgos realizada en Julio de 2016, se evidenció la necesidad de re-formular los controles del proceso de TIC ,debido a que no se encontraban orientados a controles de verificación ni seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. | Luis Carlos Martinez Rincon | Rafael Alfredo Lopez Forero | 2016-07-15 | 2017-06-05 | Gestión de TIC | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
299 | Generadas por el proceso | Cerrada | Con base en la información recolectada en la Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Salud, realizada el dos (2) de diciembre de 2016, se detectaron los siguientes aspectos que deben ser fortalecidos o mejorados en los próximos ejercicios de rendición de cuentas del sector. | Sandra Patricia Caycedo Hernandez | Ana Maria Cardenas Prieto | 03/Jan/2017 | 14/Aug/2017 | Gestión Social en Salud | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
297 | Generadas por el proceso | Cerrada | Se planearon jornadas informativas acerca de la evaluación del desempeño laboral, sin embargo no se tuvo la asistencia esperada. | Laura Maritza Pinzon Ballesteros | Graciela Retamoso Llamas | 2016-11-24 | 2017-09-27 | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
296 | Generadas por el proceso | Cerrada | En la revisión por la dirección efectuada el 12 de Octubre de 2016 luego de revisar y analizar los diferentes elementos de entrada con la alta dirección (resultados de auditorias, retroalimentación del cliente, estado de acciones correctivas y preventivas, producto no conforme, desempeño de los procesos, gestión de riesgos, seguimiento de revisiones previas, cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de Calidad y recomendaciones para la mejora), se hace necesario formular un plan de mejoramiento que contribuya a la mejora continua de nuestra entidad. | Alvaro Augusto Amado Camacho | Luis Enrique Martinez Riveros | 2016-10-12 | 2017-09-04 | Planeación Institucional y Calidad | Revisiòn por la Direcciòn | 100% | - | 100%
295 | Generadas por el proceso | Cerrada | De acuerdo al informe de Autoevaluación de Riesgos y Controles del Proceso de GS, se considera relevante realizar la actualización de Riesgos y Controles del proceso. | Sandra Patricia Caycedo Hernandez | Juan Alvarado Solano | 2016-11-18 | 2017-02-01 | Gestión Social en Salud | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
294 | Generadas por el proceso | Cerrada | De acuerdo con el ejercicio de autoevaluación de control el proceso requiere socializar a todos los colaboradores del proceso la nueva versión del mapa de riesgos, y reiterar la responsabilidad frente a la aplicación del control. Adicionalmente, definir una estrategia práctica para revisar y analizar los resultados de las acciones de comunicación realizadas en el proceso, que se definan como prioritarias. | Ronald Ramirez Lopez | Andrea Fernanda Peña Hernandez | 2016-11-17 | 2017-10-06 | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
293 | Generadas por el proceso | Cerrada | Es necesario que el proceso revise la identificación de algunos registros ya por ejemplo se sigue hablando de PIGI el cual es una herramienta ya obsoleta en la entidad, y puede ocasionar confusiones con algunas de las herramientas de seguimiento y medición formales como POA, SEGPLAN | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 2017-03-29 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
292 | Generadas por el proceso | Cerrada | En la revisión se encontró que se lleva a cabo la metodología de calificación de instalación, operación y desempeño del equipo antes de su puesta en marcha, pero la identificación la fecha de inicio y final de dicha actividad realizada en el equipo durante el cumplimiento de esta etapa del proceso de metrología. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 2017-03-29 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
291 | Generadas por el proceso | Cerrada | En la verificación de los informes entregados por el proveedor externo para metrología, se evidencia en los registros de toma de temperatura y humedad (Termohidrómetro), la no inclusión de la incertidumbre para los equipos que aplica, con el fin de realizar el ajuste del dato tomado con la incertidumbre del equipo. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 2017-03-29 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
290 | Generadas por el proceso | Cerrada | En los registros de temperatura para los equipos de neveras no se realiza el ajuste de la incertidumbre y el error emitido por el proveedor de la calibración de los equipos. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 2017-03-29 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
288 | Generadas por el proceso | Cerrada | Es conveniente que se planifique la realización de ejercicios periódicos de medición de los resultados de impacto de las actividades contratatadas con terceros para el PIC, dado que se mide la gestión y se presentan informes de las intervenciones y actividades realizadas pero no se muestra la eficiencia y efectividad conseguida en términos de resultados en salud. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
287 | Generadas por el proceso | Cerrada | El proceso presenta los servicios y sus resultados a los usuarios en general. Referente al manejo de quejas y reclamos, se han gestionado oportunamente. 7.2.3.2 Oportunidad de mejora: Es necesario fortalecer mecanismos de seguimiento a la oportunidad, coherencia y calidad de las respuestas, evidenciando siempre las acciones correctivas y retroalimentación al usuario; esto, teniendo en cuenta que al auditar varios requerimientos gestionados, se observó un requerimiento susceptible de mejora según evidencia adjunta | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
286 | Generadas por el proceso | Cerrada | Se encuentra evidencia objetiva sobre las revisiones que realizan las dependencias del proceso auditado y las actualizaciones de los requisitos legales que debe cumplir, conforme a los lo establecido en el numeral 7.2.2 Literal c de la NTCGP 1000:2009. No obstante, es conveniente establecer de manera periódica y permanente, la revisión y ajuste del normograma publicado en el aplicativo Isolución, referente al proceso, ya que se encuentra insuficiente para las actividades que se desarrollan en el proceso, evidencia 6, se encuentra que no se incluyen algunas normas como Resol. 1841 de 2013, Por la cual se adopta el Plan.... | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
285 | Generadas por el proceso | Cerrada | Se evidencia la publicación de trámites y servicios del proceso, en la página web, Guía de Trámites y Servicios, así como los requisitos legales vigentes y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio; se observa publicación de nuevo plan de intervenciones colectivas con sus fichas técnicas y anexos. No obstante, es adecuado establecer la revisión periódica del contenido de los link a los que hacen referencia en trámites y servicios, así como la información relacionada con el proceso y la dependencia; evidenciando que algunos documentos públicos no están actualizados con el nuevo modelo de salud, el Plan Territorial de salud y el uso de logos del plan de desarrollo vigente; la información de anterior PIC, es aún visible en algunos link, observando por ejemplo, información de CAMAD y Evidencia 7.2.1. Documento sin actualizar de lineamientos. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
284 | Generadas por el proceso | Cerrada | El proceso cuenta con documentos que deben ser usados y cumplidos por los terceros, como Lineamientos técnicos, formatos, aplicativos, que se entregan o disponen para uso por parte de ESE contratadas para ejecutar el PIC, que no están incluidas en sistema de gestión documental; es conveniente que establezcan mecanismos de seguimiento periódico, revisión de versiones y uso de obsoletos, así como de disponibilidad en los puntos de uso de los documentos vigentes. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
283 | Generadas por el proceso | Cerrada | OM-4.1. 1 Es adecuado revisar las competencias del proceso Gestión en Salud Pública, frente a las del proceso vigilancia y control, diferenciando las actividades y responsables. OM-4.1.2 Se evidencia que en la página web de la Secretaria distrital de Salud link de transparencia, hay versión 1 del proceso, en Isolucion hay versión 2, por lo que es conveniente y adecuado que se revise la información pública y se gestione el acceso a información actualizada del proceso vigente. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Patricia Arce | 2016-10-04 | 2017-02-20 | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
282 | Generadas por el proceso | Cerrada | En la autoevaluación del control, se identifico que el control “Estandarizar fuentes de información para manejo de estadísticas e informes y regularización del acceso a la información”, según la baja calificación se deben tomar acciones. | Bernardo Armando Camacho | Tamara Gilma Vanin Nieto | 2016-09-26 | 2017-03-16 | Provisión de Servicios de Salud | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
280 | Generadas por el proceso | Cerrada | El grupo de Cobro Coactivo necesita Gestionar los expedientes que se encuentran pendientes por notificar el mandamiento de pago | Maritza Liliana Ordoñez Benavides | Nathaly Pamela Ramirez Cepeda | 2016-09-22 | 04/Aug/2017 | Gestión Financiera | Otros | 100% | - | 100%
279 | Generadas por el proceso | Cerrada | El proceso no contaba con una herramienta institucional para la realización del seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a los procesos de la Entidad. | Andrea Castillo | Emiro Jose Garcia Palencia | 2016-09-19 | 2017-02-08 | Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
275 | Generadas por el proceso | Cerrada | Las fichas y guías se encuentran protegidas para consulta en Isolucion lo que va en contra de la ley de datos abiertos, el proceso argumenta derechos de autor y propiedad intelectual, reproducción indebida de la información para uso en otros cursos (piratería). Sin embargo deberían buscarse otros mecanismos para proteger la información contenida en ellas. (Formación y Fortalecimiento de los Actores del Sistema de Emergencias Médicas Distritales) SDS-UED-PR-002. | Yari Liana Iguaran Bermudez | Myriam Cecilia Samaca Rodriguez | 01/Aug/2016 | 10/Jan/2017 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
273 | Generadas por el proceso | Cerrada | Como resultado del grupo focal desarrollado en el proceso Asegurar Salud en el mes de Junio de 2016, se evidencia que las EPS-C tienen observaciones con respecto al proceso de Inspección, seguimiento y vigilancia que se les realiza, por el cambio de recurso humano que los visita, cambios en los procedimientos y su percepción de satisfacción global, promediando 2015 y 2016, fué de (80%); además, se sugierió a la SDS que se implementen estrategias de mejora que permitan aumentar el grado de satisfacción. Informe en Isolución | Cielo Rocio Valencia Corredor | Doris Del Socorro Pelaez Arbelaez | 30/Aug/2016 | 2017-03-23 | Asegurar Salud | Satisfacción del Cliente | 100% | - | 100%
272 | Generadas por el proceso | Cerrada | El proceso esta realizando el análisis de datos mediante reuniones como se puede observar en el acta del 6 octubre de 2015, que tuvo por objeto realizar seguimiento al cumplimiento de metas y actividades establecidas en los proyectos 874 y 875, por lo anterior, se debe fortalecer el análisis de datos para la mejora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad, incluido producto no conforme | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 2017-02-07 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
271 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisados los Planes Operativos Anuales del proceso asegurar salud, se observo que este reporta en el campo avance de actividades y sub actividades realizadas en el periodo, desconociendo la programación de las actividades reportadas al inicio del periodo. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 2017-02-07 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
270 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisado el procedimiento Inspección, Seguimiento y Vigilancia a las EAPB, se observo que dos actividades no se le relaciono el registro respectivo en la plantilla de procedimientos del aplicativo Isolución. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 2017-02-07 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
269 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisada la documentación del proceso, se observo que solamente los formatos de autos de visita les falto el número de la versión. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 10/Apr/2017 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
268 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisada la gestión del Riesgo en el proceso, se observo solamente un control no fue efectivo de los formulados. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 10/Apr/2017 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
267 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisada la documentación del proceso, se observo que solamente tres de estos no se les identifico la razón de la actualización, igualmente, las razones de actualización de estos documentos son de año 2013 hacia atrás. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 2017-02-07 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
266 | Generadas por el proceso | Cerrada | Revisado el ISOLUCION se observo que la no conformidad relacionada en el informe de auditoría de calidad 2015 no fue gestionada. | Oscar Reyes | Juan Carlos Ordoñez Garzon | 16/Aug/2016 | 10/Apr/2017 | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%
265 | Generadas por el proceso | Cerrada | De acuerdo con la autoevaluación del control realizada al mapa de riesgos del Proceso de Gestión Financiera, se observa que se deben tomar acciones preventivas que permitan mejorar la gestión del riesgo y de esta manera lograr los objetivos del proceso | Maritza Liliana Ordoñez Benavides | Maritza Liliana Ordoñez Benavides | 08/Aug/2016 | 29/Aug/2017 | Gestión Financiera | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
261 | Generadas por el proceso | Cerrada | Fortalecer el uso del los formatos que se encuentran dentro del aplicativo ISOlución y el manejo del producto no conforme. | Consuelo Peña | Tamara Gilma Vanin Nieto | 2016-07-13 | 2017-03-13 | Provisión de Servicios de Salud | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
259 | Generadas por el proceso | Cerrada | Es importante que la entidad, diseñe, revise, actualice o establezca una metodología más contundente para involucrar a todos los niveles de la Secretaria Distrital de Salud en la generación de una cultura preventiva en SYSO, independiente de los cargos o actividades en los cuales se desempañan, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales y que continúen siendo un modelo de seguridad en salud y de buenas prácticas para otras entidades y organizaciones a nivel nacional e internacional. | Maria Del Pilar Rivera Saenz | Adriana Maria Castro Castillo | 2016-07-11 | 2017-07-31 | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas | 100% | - | 100%
207 | Generadas por el proceso | Cerrada | En el Manual SIG de la SDS, debe integrarse la auditoria EPS a Proceso IVC. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Cielo Rocio Valencia Corredor | 2015-10-28 | 2017-06-30 | Asegurar Salud | Autoevaluaciones | 100% | - | 100%
200 | Generadas por el proceso | Cerrada | Se evidencias actas de reuniones y formatos del proceso de Planeación y Gestión sectorial diligenciadas en el formato respectivo y en su totalidad, sin embargo no se registró la información adecuadamente en: 1. Actas de Comité dependencia: Análisis de Entidades Públicas del sector salud fecha 29/04/2015 sin revisión y aprobación del acta, ni cierre de la misma. 2. Dirección de Infraestructura y tecnología acta de fecha 11/08/2015 con el objetivo” ajuste del Proyecto de inversión UBA Móvil CAMAD” sin cierre lista de asistencia. 3. Formato Concepto Técnico Proyectos de inversión ESE Código 114-PLI-FT 054 V 0.1 del Proyecto “Dotación Reposición y compra de equipos Biomédicos Hospital santa Clara III nivel de Atención ESE actualización 2015 , encabezado a nombre de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud y el concepto que se emite | Tamara Gilma Vanin Nieto | Juan Carlos Garcia Ubaque | 2015-10-27 | 2017-05-02 | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI | 100% | - | 100%

## TACC
Etiquetas de fila | Cuenta de Proceso
Asegurar Salud | 1
Calidad de Servicios de Salud | 4
Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | 1
Gestión de Comunicaciones | 3
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | 4
Gestión del Talento Humano | 5
Gestión en Salud Pública | 1
Gestión Social en Salud | 2
Inspección Vigilancia y Control | 3
Planeación Institucional y Calidad | 1
Planeación y Gestión Sectorial | 4
Provisión de Servicios de Salud | 9
Total general | 38

## ACC
Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Reporta | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Proceso | Fuente | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance
1349 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Al realizar la medición del grado de satisfacción de los usuarios externos (coordinadores, referentes, líderes y operadores locales de la ESE) sobre los lineamientos para la operación del PSPIC 2017,l Plan de Intervenciones colectivas, se identificó que el 25% de los usuarios no estaban satisfechos con la coherencia de los lineamientos entregados para la operación en el nivel local. | Yari Liana Iguaran Bermudez | Sonia Rebollo | 2017-07-31 | 2017-09-22 | Inspección Vigilancia y Control | Satisfacción del Cliente | - | 100% | 100%
1232 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Desde la Dirección de Salud Colectiva, se identificaron dificultades en el diligenciamiento adecuado de las actas de conciliación de Glosas definitivas de las unidades prestadoras de servicios de salud (UPSS) por parte del equipo de seguimiento. | Hugo Alexander Cespedes Gonzalez | Hugo Alexander Cespedes Gonzalez | 2017-03-24 | 2017-10-12 | Gestión en Salud Pública | Gestión del Proceso | - | 100% | 100%
1231 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Al realizar la evaluación de los controles que se están aplicando para mitigar el riesgo “que las capacitaciones impartidas por la entidad no fortalezcan las competencias de los funcionarios para desarrollar su trabajo”, se evidencia que la valoración de los mismos obtuvo un resultado de 55 puntos lo cual conlleva a generar una acción correctiva. | Laura Maritza Pinzon Ballesteros | Graciela Retamoso Llamas | 2017-02-17 | 2017-10-10 | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1230 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | La organización no se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. "Se evidencia que el servicio no conforme No.1177 que refiere incumplimiento de requisitos legales establecidos para la gestión de las tutelas en los términos de ley, es tratado de acuerdo al procedimiento SDS-PYC-PR 003 versión 6 Control de Producto No conforme en la SDS, siendo una no conformidad a un requisito legal." | Alvaro Augusto Amado Camacho | Oscar Reyes | 2016-11-24 | 2017-10-13 | Planeación Institucional y Calidad | Auditorias Externas | 100% | 100% | 100%
1229 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | En la Autoevaluación de Riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Social en Salud, se encontró que al realizar la valoración del control, no cumple con el rango de calificación debido a que no se encontró evidencia de los criterios: ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? y ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?. | Sandra Patricia Caycedo Hernandez | Juan Alvarado Solano | 2017-02-02 | 2017-06-22 | Gestión Social en Salud | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1228 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se evidencia que parte de la gestión documental generada por el proceso no cumple lo establecido en el Lineamiento para la CREACIÓN MODIFICACIÓN Y OBSOLESCENCIA DE DOCUMENTOS (código SDS-PYC-LN-1) así como el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS (código SDS-PYC-PR-001) y lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3 que indica que la entidad: "Debe definir los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los documentos y que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso ("...") | Alvaro Augusto Amado Camacho | Carlos Julio Pinto Iza | 19/Aug/2016 | 26/Apr/2017 | Inspección Vigilancia y Control | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1227 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Derivado del ejercicio de percepción del cliente realizado con las IPS con servicios de trasplante, la información del correo de actividad trasplantadora no cumple con el criterio técnico para el proceso que se requiere a diario | Consuelo Peña | Tamara Gilma Vanin Nieto | 14/Dec/2016 | 2017-03-15 | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente | 100% | 100% | 100%
1226 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se debe fortalecer la información que emite el modulador ya que el personal de las IPS considera que no es clara ni acertada. Esta información se deriva del ejercicio de percepción de cliente. | Consuelo Peña | Tamara Gilma Vanin Nieto | 14/Dec/2016 | 2017-03-13 | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente | 100% | 100% | 100%
1225 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Acorde a los resultados del ejercicio de percepción del cliente realizado con las instituciones de prestación de servicios de salud con programas de trasplante, se debe fortalecer la comunicación con la CRN1 y las IPS. | Consuelo Peña | Tamara Gilma Vanin Nieto | 14/Dec/2016 | 2017-03-15 | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente | 100% | 100% | 100%
1224 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | A un funcionario se le liquidaron vacaciones sin haber cumplido con el tiempo establecido para adquirir el derecho, materializándose de esta manera el riesgo de incurrir en errores e inconsistencias en la liquidación de nómina. | Laura Maritza Pinzon Ballesteros | Graciela Retamoso Llamas | 2016-11-24 | 2017-10-10 | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1223 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | De acuerdo con el ejercicio de autoevaluación de control el proceso evidenció la necesidad de actualizar el mapa de riesgos del proceso Gestión de Comunicaciones teniendo en cuenta el resultado. | Ronald Ramirez Lopez | Andrea Fernanda Peña Hernandez | 2016-11-17 | 2017-05-30 | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1222 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | De acuerdo con el ejercicio de autoevaluación de control el proceso evidenció la materialización del riesgo "Uso inadecuado de la imagen institucional o identidad visual ", por lo cual se hace necesario tomar las acciones correctivas necesarias para revisar, evaluar y/o rediseñar el riesgo. | Ronald Ramirez Lopez | Andrea Fernanda Peña Hernandez | 2016-11-17 | 2017-05-30 | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones | - | 100% | 100%
1221 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | De acuerdo con el ejercicio de autoevaluación de control el proceso evidenció la materialización del riesgo "Suministrar a la opinión pública, información equivocada, no validada, incompleta y/o inoportuna de la entidad", por lo cual se hace necesario tomar las acciones correctivas necesarias para revisar, evaluar y/o rediseñar el riesgo. | Ronald Ramirez Lopez | Andrea Fernanda Peña Hernandez | 2016-11-17 | 2017-05-30 | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones | - | 100% | 100%
1217 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se encontró evidencia objetiva del tratamiento que se debe dar a los riesgos cuando estos se materializan, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.1 g) y 8.5.2 de la norma NTC GP 1000:2009. | German Suarez Revelo | Rosmira Mosquera Padilla | 10/Aug/2016 | 2017-03-10 | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1216 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se encontró evidencia objetiva de la identificación y trazabilidad de los eventos adversos reportados por los prestadores de servicios de salud, según se establece en el procedimiento de Seguridad del Paciente (SDS-CSS-PR-001), incumpliendo con los numerales 7.5.1 y 7.5.3 de la norma NTC GP 1000:2009. | German Suarez Revelo | Rosmira Mosquera Padilla | 10/Aug/2016 | 2017-03-09 | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1214 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se encontró evidencia objetiva del reporte y tratamiento del Producto No Conforme de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control del Producto No Conforme (Bien y/o Servicio) en la SDS (SDS-PYC-PR-003), incumpliendo el numeral 8.3 de la norma NTC GP 1000:2009. | German Suarez Revelo | Rosmira Mosquera Padilla | 10/Aug/2016 | 2017-03-09 | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1213 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se encontró evidencia objetiva del seguimiento y medición del proceso en los procedimientos Programa de Farmacovigilancia (SDS-CSS-PR-003) y Seguridad del Paciente (SDS-CSS-PR-001), así como el análisis de los datos que permitan demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad resultado de su gestión, incumpliendo con lo establecido en los numerales 8.2.3 y 8.4 de la norma NTC GP 1000:2009 | German Suarez Revelo | Rosmira Mosquera Padilla | 10/Aug/2016 | 2017-03-09 | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1212 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | La información que se entrega para su lectura de indicaciones para su donación, no se encuentra vinculado como anexo a ningún documento controlado por el SIG. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 21/Apr/2017 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1210 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Los procedimientos SDS-PSS-PR-012, 014 y 015 no se elaboraron en la plantilla dispuesta sino se crearon en otra plantilla (Word) y se adjuntaron. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 21/Apr/2017 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1209 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Durante la verificación en el Hemocentro se evidenció que los documentos entregados para la verificación en la Auditoría se encontraban impresos con códigos de la estructura documental no vigente en cuanto a su codificación y logo. Así mismo en el pie de páginas de los mismos se encontraba un sello de color verde de copia controlada según lo evidenciado | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 21/Apr/2017 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1208 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se encontró en la verificación in situ documentos (procedimientos técnicos y de gestión) en físico en las diferentes actividades del proceso, lo cual incumple con la Política de cero papel dada en la SDS y con el lineamiento del SIG en cuanto a la consulta de los documentos vigentes en la plataforma ISOLUCION. EVIDENCIA: “Documento no válido en medio impreso sin la identificación de “COPIA CONTROLADA”. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 21/Apr/2017 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1207 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | El proceso refiere que los criterios para la donación se consultan en la página web del Instituto Nacional de Salud, al verificar el listado maestro de documentos externos no se evidencian dichos documentos por ej: Documento Técnico Nacional. Comisión de riñón. Versión 7. Noviembre de 2015. Se realizan estrategias para impactar mortalidad directa, entre ellas -Guías publicadas en el SICAP, algunas, trabajadas por SDS otras con apoyo de hospitales y otras emitidas por Ministerio de Salud y Protección Social. Se evidencia que las guías de práctica clínica no aparecen codificadas (internas) o en el listado maestro de documentos externos a pesar de su criticidad. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 21/Apr/2017 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1205 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Al verificar por ISOlución se evidencia que el documento SDS-PSS-LN-003 tiene en algunas páginas el encabezado con el código 114-RDO-LN-010, además contiene logo de Bogotá Humana; en la página 26 hace referencia a documentos de la anterior estructura organizacional por ej: 114-RDO-PR-006; en la página 27 refiere pantallazo de un formato con código: 114-RDO-FT-390, pero en el pie de página de esa misma imagen lo refieren incluso con otra versión (2); en la página 35 refiere como figura 8. Registro diario módulo código 114-RDO-FT-26. El documento SDS-PSS-PT-02 V.1 tiene un código diferente en el encabezado cuando se consulta: 114-RDO-PT-02 V.01. El documento SDS-PSS-FT-94 V.2 mantiene logo de Bogotá Humana. | Raul Amaya Espitia | Consuelo Peña | 2016-10-26 | 2017-03-17 | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1204 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se evidencia que parte de la gestión documental generada por el proceso no cumple lo establecido en el Lineamiento para la CREACIÓN MODIFICACIÓN Y OBSOLESCENCIA DE DOCUMENTOS (código SDS-PYC-LN-1) así como el procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS (código SDS-PYC-PR-001) y lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3 que indica que la entidad: "Debe definir los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los documentos y que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso ("...") | Alvaro Augusto Amado Camacho | Rosmira Mosquera Padilla | 19/Aug/2016 | 2017-07-12 | Inspección Vigilancia y Control | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1202 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se contaba con una herramienta para ejercer el control, como tampoco con el instructivo para el manejo de la herramienta que propendiera por la mitigación y manejo del riesgo. Riesgo: Disponer de los perfiles requeridos para la oficina, así como solicitar los recursos económicos para su vinculación con la debida oportunidad. | Emiro Jose Garcia Palencia | Melba Rocio Zabala Diaz | 2016-10-11 | 2017-05-26 | Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1201 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | EN LA AUTO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES 2015 - 2016, DEL PROCESO ASEGURAR SALUD, SE ENCUENTRA QUE UNO DE LOS RIESGOS SE MATERIALIZO, RELACIONADO CON AUMENTO DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, PESE A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS. ADEMÁS, ALGUNOS CONTROLES NO TIENEN HERRAMIENTAS DE REGISTRO O NO SE GESTIONAN. POR LO ANTERIOR,DEBE REALIZARSE REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES Y MEJORAMIENTO DEL MISMO | Cielo Rocio Valencia Corredor | Cielo Rocio Valencia Corredor | 2016-09-20 | 2017-02-13 | Asegurar Salud | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1200 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No medición de la adherencia al procedimiento de regulación de la urgencia médica (Psicólogos) correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2016 por desconocimiento de los criterios de evaluación y del instructivo de atención de llamadas de salud mental. | Julieth Stefany Garcia Collazos | Yanidis Andrea Pinilla Armenta | 2016-09-15 | 2017-10-19 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Gestión del Proceso | 100% | 100% | 100%
1199 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se evidencia falta de difusión y comunicación del Sistema de Gestión de Calidad, ya que no todos los participantes del ejercicio conocían los puntos de consulta de la gestión documental, Mapa de Riesgos o las acciones preventivas. SDS-UED-PR-001 ANALISIS Y GESTION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS, SDS-UED-PR-002 FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS DISTRITALES. | Yari Liana Iguaran Bermudez | Myriam Cecilia Samaca Rodriguez | 01/Aug/2016 | 06/Jan/2017 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1197 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | La documentación del proceso Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres no incluye ni controla la totalidad de los documentos requeridos por la Entidad para el cumplimiento de las funciones establecidas por la normatividad vigente para las Entidades Territoriales de Salud. No hay evidencia de cumplimiento de los requisitos que determina la Entidad en su LINEAMIENTO PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN U OBSOLESCENCIA DE DOCUMENTOS DEL SIG Código: SDS-PYC-LN-001, en la cual se refiere que la SDS tiene definido un punto de uso formal para la documentación de su Sistema Integrado de Gestión denominado ISOLUCION. Observado en dos de los procedimientos SDS-UED-PR-004 GESTIÓN INTEGRAL DE TRANSPORTES, SISTEMAS Y COMUNICACIONES y SDS-UED-PR-003 GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD. | Yari Liana Iguaran Bermudez | Myriam Cecilia Samaca Rodriguez | 01/Aug/2016 | 06/Jan/2017 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1195 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | La presente acción correctiva se crea ya no se logró "Elaborar las guías de asesoría telefónica de los incidentes más frecuentes que ingresan a través de la Línea de Emergencias 123", lo cual quedó soportado en la acción correctiva 1084, la cual fue cerrada. Por lo anterior se crea la presente acción con el objetivo de dar cumplimiento a la actividad relacionada con la elaboración de las mencionadas guías. | Julieth Stefany Garcia Collazos | Yanidis Andrea Pinilla Armenta | 2016-07-25 | 2017-07-31 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Satisfacción del Cliente | 100% | 100% | 100%
1193 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Realizada la autoevaluación del control: Verificar que se brinde la asistencia técnica en el proceso de Solicitud de Modificaciones Presupuestales; Validar el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y de planificación, de las solicitudes de las Modificaciones Presupuestales, del riesgo: "No oportunidad en el trámite de las Modificaciones Presupuestales". Se encontró que no se dispone de una herramienta para ejercer el control, no existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta; En el tiempo que lleva la herramienta no ha demostrado ser efectiva y La frecuencia de ejecución del control y seguimiento no es adecuada | Jorge Melo Nova | Mauricio Antonio Jimenez Castelblanco | 2016-07-18 | 2017-05-15 | Planeación y Gestión Sectorial | Autoevaluaciones | 100% | 100% | 100%
1191 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Realizada la autoevaluación de control, se encontró que el riesgo "No aprobación de los Planes Financieros de las ESE de la Red Adscrita a la Secretaria Distrital de Salud". tiene formulado el control :"Realizar seguimiento mensual a la Ejecución Presupuestal" y este no tiene una herramienta para ejercer el control, no existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta y no están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento. | Jorge Melo Nova | Mauricio Antonio Jimenez Castelblanco | 2016-07-14 | 16/Jan/2017 | Planeación y Gestión Sectorial | Autoevaluaciones | - | 100% | 100%
1182 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | La valoración del peligro de Ruido para el personal expuesto en el área de caniles y gateras de la sede Zoonosis no corresponde a lo evidenciado en esta área, por lo tanto no se han implementado los controles adecuados en el individuo. | Deisy Alexandra Ramirez Bosiga | Adriana Maria Castro Castillo | 2016-07-06 | 05/Jan/2017 | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas | 100% | 100% | 100%
1168 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se realizó, en el mes de marzo de 2015, la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, según lo establecido en el plan de trabajo 2015. | Deisy Alexandra Ramirez Bosiga | Adriana Maria Castro Castillo | 2016-05-11 | 2017-03-13 | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas | 100% | 100% | 100%
1144 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se evidencia en la organización los mecanismos de evaluación de las acciones tomadas, en términos de su efecto sobre la eficacia, eficiencia o efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad Evidencia: No se evidencia registros de evaluación del impacto definido en el plan de capacitación para las siguientes capacitaciones realizadas: • Taller de actualización en uso y cultura del software libre en la SDS del 15 al 18 de septiembre de 2015. • Conferencia APP iniciativas públicas privadas y aspectos prácticos para la evaluación de proyectos del 29 de julio de 2015. • Conferencia derecho disciplinario ley 734 de 2002 de mayo 5 de 2015. | Maria Del Pilar Rivera Saenz | Graciela Retamoso Llamas | 2015-11-23 | 2017-10-03 | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas | 100% | 100% | 100%
1130 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | No se evidencia medición de impacto de la Política Pública de Participación Social y Servicio a la Ciudadanía. | Andrea Fernanda Peña Hernandez | Fabio Alejandro Mariño Vargas | 2015-11-05 | 2017-07-06 | Gestión Social en Salud | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1092 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se evidencia que en la dependencia de Análisis de Entidades Públicas Distritales en lo relacionado con las actividades de los contratistas no hay una adecuada supervisión de los informes mensuales presentados por los contratistas, en los contratos No. 509-15, 165-15, 148-15, 1472-15, 810-15, encontrándose inconsistencias entre las actividades planificadas para el mes siguiente, con los productos esperados y relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales; No se aportan evidencias por el contratista al respecto. De igual forma, no se evidencia alguna observación por parte del supervisor del contrato, o en su defecto, no se anexan soporte del cronograma mensual solicitado el cumplimiento como la obligación contractual lo define, así mismo se observó la falta de seguimiento al contrato No. 609-15, el cual se cedió desde junio 12 de 2015, y solo hasta el 19 de Agosto del 2015, dicha cesión fue firmada por el Secretario de Salud. Finalmente dicho contrato fue terminado de forma bilateral, incumpliendo con el numeral 6.2 literal d de la NTCGP 1000:2009 | Tamara Gilma Vanin Nieto | Esperanza Suarez Pico | 2015-10-27 | 2017-02-22 | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%
1089 | Acciones Correctivas -generadas por el proceso- | Cerrada | Se evidencia que los formatos utilizados para la gestión del proceso, no son conforme a los publicados en ISOLUCION, se evidencia acta de la Subsecretaria de fechas 30 de marzo del 2015 y 25 de febrero del 2015 realizadas en archivo de Word y no en el formato institucional (Código 114-MEC- FT-001-V04), adicionalmente se evidencia que en la Dirección de Infraestructura y Tecnología así como la de Análisis de Entidades Públicas Distritales no existe en Isolución procedimientos documentados ni revisados en el contexto del proceso de la reorganización institucional, incumpliendo con el numeral 4.2.3 de la NTCGP1000:2009. | Tamara Gilma Vanin Nieto | Jairo E Berjan Vasquez | 2015-10-27 | 2017-03-13 | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI | 100% | 100% | 100%

## TPNC
Etiquetas de fila | Cuenta de Proceso
Asegurar Salud | 1
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | 1
Inspección Vigilancia y Control | 3
Total general | 5

## PNC
Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Reporta | Responsable | Fecha de Creación | Fecha de Cierre | Proceso | Producto | Fuente | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance
1235 | Producto No Conforme | Cerrada | Desde la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública se evidenció que desde las IPS no se ajusta algunas de las variables establecidas como críticas (variables 19, 20 y Capítulo V de Certificado de Defunción, variables 25 y 26 de Certificado de nacido vivo) que son responsabilidad de la IPS donde ocurrió el hecho vital; a pesar de las retroalimentaciones mensuales que se les han hecho tanto de nivel local como nivel central lo que afecta la calidad del dato. | Yari Liana Iguaran Bermudez | Yari Liana Iguaran Bermudez | 2017-03-31 | 2017-07-06 | Inspección Vigilancia y Control | VYC-SP: Información consolidada del SIVIGILA y subsistemas de Vigilancia en SP | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
1203 | Producto No Conforme | Cerrada | Desde la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública se presentaron dificultades al repcionar requerimientos (via telefonica ) para la atención de los usuarios del proceso de Vigilancia Sanitaria y Ambiental debido a que los referentes técnicos priorizaban el CANAL PERSONALIZADO-PRESENCIAL. | Sonia Rebollo | Yari Liana Iguaran Bermudez | 2016-10-19 | 2017-03-06 | Inspección Vigilancia y Control | VYC-SP: Respuestas a solicitudes: Derechos de Petición, Tutelas, Acciones Popula | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
1194 | Producto No Conforme | Cerrada | Durante el primer semestre del año 2016 se continuó con el seguimiento al PNC en el Centro Operativo de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, en el cual se realizaron 7030 seguimientos, en los cuales se evidenció algún PNC en 1134 de ellos correspondiente al 16,1%. Pese a evidenciarse una mejora del 1% comparado con el seguimiento realizado al PNC durante el segundo semestre del año 2015, se considera la necesidad de dar tratamiento al PNC identificado debido a que el PNC es el mismo. | Yanidis Andrea Pinilla Armenta | Yanidis Andrea Pinilla Armenta | 2016-07-18 | 2017-02-06 | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | RDO-CRUE:Atención Prehospitalaria Médica | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
1178 | Producto No Conforme | Cerrada | En el reporte de producto no conforme, se encuentra que: No se realizó de manera oportuna - en los términos establecidos, el seguimiento continuo a las obligaciones contractuales de las ESE, en cumplimiento de contratos de compraventa de servicios de salud suscritos entre la SDS - FFDS y las ESE, para la población pobre y vulnerable sin afiliación al sistema SGSSS y servicios NO POS. Se realiza auditoria a los contratos con ESE de manera atrasada. | Cielo Rocio Valencia Corredor | Guillermo Leonardo Sanchez Ballesteros | 2016-06-23 | 2017-05-11 | Asegurar Salud | ASS-GAR:Aud. int (téc, adm, fin y revisoría de cuenta) SDS - FFDS y las ESE | Gestión del Proceso | 100% | - | 100%
1099 | Producto No Conforme | Cerrada | Como resultado del Informe de gestión 2012 a mayo 2015 solicitado por la Dirección de Calidad y Servicios de Salud, se identifica el represamiento y trámite urgente de 2.160 Investigaciones Preliminares en el procedimiento de Investigaciones Administrativas (actividad de tamizaje), especialmente las investigaciones con fecha de caducidad para el año 2016. | Laura Astrid Diaz Berkowitz | Rosmira Mosquera Padilla | 2015-10-27 | 2017-03-17 | Inspección Vigilancia y Control | VYC-OFERTA: Sancionar (amonestación o pecuniaria), Recursos (apelación) | Revisiòn por la Direcciòn | 100% | - | 100%

## Total Acciones
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo
Acciones Correctivas | 38 | 48.1%
Acciones Preventivas | 36 | 45.57%
Producto No Conforme | 5 | 6.329%
Total general | 79

## Hoja16
Etiquetas de fila | Cuenta de Fuente
Auditorias de Calidad OCI | 37
Auditorias de Gestión OCI | 1
Auditorias Externas | 5
Autoevaluaciones | 17
Gestión del Proceso | 9
Otros | 2
Revisiòn por la Direcciòn | 2
Satisfacción del Cliente | 6
Total general | 79

## Hoja17
Etiquetas de fila | Cuenta de Proceso
Asegurar Salud | 13
Calidad de Servicios de Salud | 4
Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | 2
Gestión de Comunicaciones | 4
Gestión de TIC | 1
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | 6
Gestión del Talento Humano | 7
Gestión en Salud Pública | 7
Gestión Financiera | 2
Gestión Social en Salud | 4
Inspección Vigilancia y Control | 6
Planeación Institucional y Calidad | 3
Planeación y Gestión Sectorial | 5
Provisión de Servicios de Salud | 15
Total general | 79

## CONSOLIDADO
Núm. | Tipo | Proceso | Fuente
1349 | Acciones Correctivas | Inspección Vigilancia y Control | Satisfacción del Cliente
1232 | Acciones Correctivas | Gestión en Salud Pública | Gestión del Proceso
1231 | Acciones Correctivas | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones
1230 | Acciones Correctivas | Planeación Institucional y Calidad | Auditorias Externas
1229 | Acciones Correctivas | Gestión Social en Salud | Autoevaluaciones
1228 | Acciones Correctivas | Inspección Vigilancia y Control | Auditorias de Calidad OCI
1227 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente
1226 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente
1225 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Satisfacción del Cliente
1224 | Acciones Correctivas | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones
1223 | Acciones Correctivas | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones
1222 | Acciones Correctivas | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones
1221 | Acciones Correctivas | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones
1217 | Acciones Correctivas | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1216 | Acciones Correctivas | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1214 | Acciones Correctivas | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1213 | Acciones Correctivas | Calidad de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1212 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1210 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1209 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1208 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1207 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1205 | Acciones Correctivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
1204 | Acciones Correctivas | Inspección Vigilancia y Control | Auditorias de Calidad OCI
1202 | Acciones Correctivas | Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | Autoevaluaciones
1201 | Acciones Correctivas | Asegurar Salud | Autoevaluaciones
1200 | Acciones Correctivas | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Gestión del Proceso
1199 | Acciones Correctivas | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI
1197 | Acciones Correctivas | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI
1195 | Acciones Correctivas | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Satisfacción del Cliente
1193 | Acciones Correctivas | Planeación y Gestión Sectorial | Autoevaluaciones
1191 | Acciones Correctivas | Planeación y Gestión Sectorial | Autoevaluaciones
1182 | Acciones Correctivas | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas
1168 | Acciones Correctivas | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas
1144 | Acciones Correctivas | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas
1130 | Acciones Correctivas | Gestión Social en Salud | Auditorias de Calidad OCI
1092 | Acciones Correctivas | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI
1089 | Acciones Correctivas | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI
1235 | Producto No Conforme | Inspección Vigilancia y Control | Gestión del Proceso
1203 | Producto No Conforme | Inspección Vigilancia y Control | Gestión del Proceso
1194 | Producto No Conforme | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Gestión del Proceso
1178 | Producto No Conforme | Asegurar Salud | Gestión del Proceso
1099 | Producto No Conforme | Inspección Vigilancia y Control | Revisiòn por la Direcciòn
304 | Acciones Preventivas | Planeación Institucional y Calidad | Auditorias de Gestión OCI
302 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Autoevaluaciones
301 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Otros
300 | Acciones Preventivas | Gestión de TIC | Autoevaluaciones
299 | Acciones Preventivas | Gestión Social en Salud | Gestión del Proceso
297 | Acciones Preventivas | Gestión del Talento Humano | Autoevaluaciones
296 | Acciones Preventivas | Planeación Institucional y Calidad | Revisiòn por la Direcciòn
295 | Acciones Preventivas | Gestión Social en Salud | Autoevaluaciones
294 | Acciones Preventivas | Gestión de Comunicaciones | Autoevaluaciones
293 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
292 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
291 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
290 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Auditorias de Calidad OCI
288 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
287 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
286 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
285 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
284 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
283 | Acciones Preventivas | Gestión en Salud Pública | Auditorias de Calidad OCI
282 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Gestión del Proceso
280 | Acciones Preventivas | Gestión Financiera | Otros
279 | Acciones Preventivas | Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión | Auditorias de Calidad OCI
275 | Acciones Preventivas | Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres | Auditorias de Calidad OCI
273 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Satisfacción del Cliente
272 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
271 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
270 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
269 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
268 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
267 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
266 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Auditorias de Calidad OCI
265 | Acciones Preventivas | Gestión Financiera | Autoevaluaciones
261 | Acciones Preventivas | Provisión de Servicios de Salud | Gestión del Proceso
259 | Acciones Preventivas | Gestión del Talento Humano | Auditorias Externas
207 | Acciones Preventivas | Asegurar Salud | Autoevaluaciones
200 | Acciones Preventivas | Planeación y Gestión Sectorial | Auditorias de Calidad OCI